**АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМИРТАУСКОГО  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «26» августа 2019 г № 33-П**

# О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2017 г

# № 45-П ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2022 ГОДЫ» ТЕМИРТАУСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации и на основании Устава МО «Темиртауское городское поселение», а также в связи с утверждением «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169, Администрация Темиртауского городского поселения

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести в постановление от 09.11.2017 г № 45-П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» Темиртауского городского поселения» следующие изменения и дополнения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» Темиртауского городского поселения»;

1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 настоящего постановления.

2. Настоящее Постановление обнародовать на информационном стенде в здании администрации по адресу: пгт.Темиртау, ул.Почтовая, 28 и разместить на официальном сайте администрации Темиртауского городского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет temirtau-adm;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы

Темиртауского городского поселения О. В. Куксина

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы**

**Темиртауское городское поселение**

Срок реализации – 2018-2024 годы

2019 г

Приложение к Постановлению

администрации Темиртауского

городского поселения

№ 33-П от «26» августа 2019г.

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**Темиртауского городского поселения на 2018-2024годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа формирования современной городской среды на 2018-2024 годы |
| **Ответственный исполнитель Программы** | Глава Темиртауского городского поселения Кочетков А. В. |
| **Участники Программы** | Администрация Темиртауского городского поселения  Управляющая компания Темиртауского городского поселения. |
| **Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы** | Отсутствуют |
| **Цели Программы** | Повышение качества и комфорта городской среды Темиртауского городского поселения |
| **Задачи Программы** | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Темиртауского городского поселения;  Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Темиртауского городского поселения. |
| **Целевые индикаторы и показатели Программы** | 1. Кол-во отремонтированных дворов, шт. 2. Кол-во отремонтированных территорий общего пользования города, шт. 3. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, %. 4. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, %. 5. Доля муниципальных территорий общего пользования, реализованных с (финансовым) трудовым участием граждан, организаций, %. |
| **Срок реализации Программы** | 2018-2022 годы.  1. Этап 2018-2019 годы  2. Этап 2020-2021 годы  3. Этап 2022 - 2023годы  4. Этап 2024 год. |
| **Объемы бюджетных ассигнований Программы,**  **рублей**  **(ФБ+ ОБ +МБ)** | 2018 год – 0,0  2019 год – 1 587 060 рублей  2020 год - 0,0  2021 год – 0,0  2022 – 2024 годы – 0,0 |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | Повышение доли благоустроенных дворовых территорий в Темиртауском городском поселении;  - благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования;  - рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства.  -увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ  доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования  доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в**

**Темиртауском городском поселении**

1) На территории Темиртауского городского поселения количество благоустроенных дворовых территорий составляет- **60 ед,**

площадь благоустроенных дворовых территорий с установленными детско-игровыми, спортивными комплексами, разбитыми цветниками, установленными лавочками и урнами, с обязательным освещением и т.д.¸

соответствующие действующим на территории Темиртауского городского поселения «Правил благоустройства» - **24 тыс. м. кв.**

2) Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – **1/4**

3) Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Темиртауского городского поселения – **1/2**

4) Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы и т.д.) – **3 ед.; 2 286 м. кв.**

5) Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – **3/5; 4000 м.кв.**

6) Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении и мероприятий по благоустройству дворовых территорий общего пользования составляет 5%.

В пгт. Темиртау сформирована многолетняя положительная практикатрудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общего пользования. В 2018 году собственными силами были произведены работы по устройству клумб и посадке деревьев.

Кроме этого, уже много лет подряд, особенно в весенний период, на территории городского поселения организуются субботники, в ходе которых граждане и организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве территорий, прилегающих к домам, офисам, территорий общего пользования.

Ежегодно в рамках взаимодействия с органами территориального общественного самоуправления проводятся смотры-конкурсы, в том числе с номинацией " самый благоустроенный двор", участвуя в котором граждане проявляют инициативу и вносят свой трудовой вклад в обустройство своих дворов. Аналогичные конкурсы периодически проводятся и среди управляющих организаций по области. Собственными силами произведены работы по устройству клумб и посадке деревьев.

Справочно: в целях реализации настоящей программы под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное пространство».

**2. Приоритеты политики в сфере благоустройства городского поселения, цели и задачи муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные приоритеты  политики Темиртауского городского поселения в сфере благоустройства | 1. Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения;  2. Сохранение природных объектов, в том числе, объектов озеленения;  3. Поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территории. |
| Цель муниципальной  программы | Повышение уровня благоустройства территорий Темиртауского городского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Темиртауского городского поселения;  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Темиртауского городского поселения;  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Темиртауского городского поселения. |

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ожидаемые результаты**  **реализации программы** | **Оценка влияния ожидаемых**  **результатов на функционирование экономики и социальной сферы**  **муниципального образования** | |
| 1. | Повышение, как минимум, на 5% доли благоустроенных дворовых территорий в Темиртауском городском поселении | - повысит качество городской среды;  - улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;  - повысит конкурентоспособность муниципального образования, его привлекательность для населения и бизнеса;  - сформирует на территории муниципального образования новые и современные общественные пространства. | |
| 2. | Благоустройство не менее 1 общественной территории Темиртауского городского поселения |
| **Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты**  **реализации мероприятий региональной программы** | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование риска** | | **Мероприятия по**  **предупреждению рисков** |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета. | | 1. Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающих территорий.  2. Использование механизмов софинансирования гражданами и организациями мероприятий по благоустройству. |
| 2. | Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы. | | 1. Закрепления в протоколах общих собраний и договорах о выделении бюджетного финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их нарушение.  2. Использования механизмов судебного взыскания задолженности. |
| 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий и т.п. | | 1. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса.  2. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов.  3. Участие представителей органов местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в МКД. |
| 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д. | | 1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе, с привлечением экспертов.  2. Учёт единой методологии, разработанной на федеральном уровне.  3. Организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации муниципальной программы.  4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений главы поселения о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий программы |

**4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник**  **финансирования** | **Планируемый объем средств, руб.** | | |
| **Всего** | **Благоустройство дворовых**  **территории** | **Благоустройство муниципальной территории**  **общего**  **пользования** |
| Бюджетные средства, в т.ч.  -федеральный бюджет  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  - областной бюджет  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 | 0  1 462 000  1 902 410  0  0  0  0  45 200  307 240  0  0 |  |  |
| Местный бюджет  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 | 0  79 860  95 120  0  0 |  |  |
| Привлеченные средства граждан и организаций |  |  |  |

**5. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определён в соответствии с региональной программой и включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий,

в) установка скамеек, урн для мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных  
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,  
подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), участвуют в  
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим образом:  
 - в рамках минимального перечня работ по усмотрению администрации  
муниципального образования может предусматриваться софинансирование  
заинтересованными лицами 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.  
 Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в  
рамках минимального перечня не является обязательным и может быть  
предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о  
финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной  
квалификации, как например:

а) подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб);

б) предоставление материалов, техники и т.д.;

в) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и  
т.д.).

**6. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых**

**территорий многоквартирных домов**

а) оборудование автомобильных парковок,

б) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков,

в) озеленение территорий,

г) ремонт отмостки,

д) оборудование детских и (или) спортивных площадок,

е) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных  
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим образом:  
 В рамках дополнительного перечня работ предусматривается софинансирование заинтересованными лицами 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.

Для работ, предусмотренных подпункта «д», «е» пункта 6 – обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.  
 Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках дополнительного перечня не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о софинансирование.

При реализации мероприятий может быть предусмотрено трудовое участие студенческих отрядов и волонтеров.

Формами трудового участия могут быть:  
Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной  
квалификации, как например:

– подготовка объекта (дворовой территории) к началу  
работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования,  
посадка деревьев, устройство цветочных клумб);

– предоставление материалов, техники  
и т.д.;

– обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Оплата проектно-сметной документации, экспертизы сметной стоимости, строительного контроля осуществляется за счет средств местного бюджета.

**7. Нормативная стоимость (единичные расценки)  
работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида работ** | **Перечень работ** | **Единица измерения объема работ** | **Цена за единицу с демонтажом (руб)** | **Цена за единицу без демонтажа**  **(руб)** |
| Ремонт дворовых проездов | Минимальный | Кв.м. | 2 069 | 1 827 |
| Установка скамеек | Минимальный | Штук | 8 873 | 8 873 |
| Установка урн | Минимальный | Штук | 2 477 | 2 477 |
| Оборудование автомобильных парковок | Дополнительный | Машино - мест | 1 728 | 1 700 |
| Озеленение территорий | Дополнительный | Кв.м. | 297 | 297 |
| Ремонт тротуаров | Дополнительный | Кв.м. | 3 304 | 3 172 |
| Ремонт отмостки | Дополнительный | Кв.м. | 2 168 | 2 098 |

**8. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц,**

**направляемых на выполнение минимального, дополнительного**

**перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ**

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на специальных счетах управляющей компании (ООО «Жилкомсервис»).

Счета должны быть открыты в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей, либо в органах казначейств

Уполномоченное предприятие осуществляет учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, а также ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии.

Денежные средства должны перечисляться заинтересованными лицами  
поэтапно (один раз год) в соответствии с годом реализации программы.

**9. Порядок оценки и представления предложений заинтересованных лиц**

**о включении дворовой территории в муниципальную программу**

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу установлен постановлением администрации Темиртауского городского поселения от «26» августа 2019г. № 32-П «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы Темиртауского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

**10. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории,**

**включенной в муниципальную программу**

Дизайн - проекты благоустройства дворов территории, включенной в муниципальную программу, включает в себя текстовое и визуальное описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений).

Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории проводится с привлечением лиц, уполномоченных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного самоуправления, управляющих домом организаций.

Организация обсуждения дизайн-проектов обеспечивается участниками муниципальной программы.

Утверждение дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (если иной порядок не был установлен решением общего собрания) и участниками муниципальной программы.

**11. Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии**

**с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других**

**маломобильных групп населения**

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**12. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы**

**2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адресное местоположение территории** |
| 1. 1. | ул. Центральная, д.15 |
| 2. | ул. Центральная, д.17 |

**2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адресное местоположение территории** |
| 1. 1. | ул. Центральная, д.11 |

**13. Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы**

**2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адресное местоположение территории** |
|  | Общественное пространство ул. Центральная, район дома № 16, прилегающая территории к памятнику погибшим шахтёрам. |

**2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адресное местоположение территории** |
| 1. | Прилегающая территория к пункту оказания скорой медицинской помощи |

**14. Синхронизация различных программ и проектов с объектами городской среды**

Все ремонтно-строительные работы подлежат синхронизации с ремонтными программами ресурсоснабжающих организаций и прочих программ путем направления информационного письма с перечнем территорий по благоустройству в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024».

**15. Порядок внесения изменения в программу**

1. По решению общественной комиссии внесение изменений в данную  
программу может быть осуществлено на основании:

- изменения объемов финансирования из различных источников,  
предусмотренных программой;

- изменения требований федерального и областного законодательства;

- роста числа участников программы;

- форс-мажорных обстоятельств.

2. Постановлением Администрации Темиртауского городского поселения данные изменения вносятся в программу.

Приложение №1

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей** |
| **2020 год** |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 60 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 18 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Темиртауского городского поселения) | Проценты | 50 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 3 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0,04 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 60 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5% |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | – |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5% |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | – |

Приложение №2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование**  **основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | **Ожидаемый**  **непосредственный**  **результат (краткое**  **описание)** | **Основные**  **направления**  **реализации** | **Связь с показателями Программы (подпрограммы)** |
| **начала**  **реализации** | **окончания реализации** |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Темиртауского городского поселения | | | | | | |
| 1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города | Глава городского поселения Кочетков А.В. | 01.02.2018 | 31.12.2024 | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий городского поселения | - формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц, собственников помещений в МКД.  - организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой.  - контроль качества работ;. | Кол-во отремонтированных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Темиртауского городского поселения | | | | | | |
| 2. Выполнение работ по благоустройству общественной территории | Глава городского поселения Кочетков А.В. | 01.02.2018 | 31.12.2024 | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий городского поселения | - Определение на основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2019 году  - подготовка проекта ремонта;  - организация ремонта территории общего пользования городского поселения | 1. Кол-во отремонтированных территорий общего пользования городского поселения, шт.  2. Доля благоустроенных территорий общего пользования в Темиртауском городском поселении от общего количества таких территорий, % |
| 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения. | | | | | | |
| 3.1. Организация сбора предложений заинтересованных лиц по включению объектов в муниципальную программу | Глава городского поселения Кочетков А.В. |  |  | Активное участие граждан в подготовке и реализации муниципальной программы | - проведение встреч с населением  - методическая помощь в подготовке и организации общих собраний  - прием заявок заинтересованных лиц | 1. Кол-во организованных встреч с населением, шт.  2. Кол-во поступивших предложений заинтересованных лиц о включении объекта в муниципальную программу, шт.  3. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, %  4. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, %  5. Доля муниципальных территорий общего пользования, реализованных с финансовым (трудовым) участием граждан, организаций, % |
| 3.2. Образование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке | Глава городского поселения Кочетков А.В. |  |  | Проведение регулярных заседаний общественной комиссии |  | Количество заседаний общественной комиссии, шт. |

Приложение № 3

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события (дата)** | | | |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 - 2024 год** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | |
| 1 | Представление ответственному исполнителю информации о выполнении мероприятий муниципальной программы | Исполнение | Исполнители мероприятий муниципальной программы | До 15.10.2019 | До 31.12.2020 | До 31.12.2020 | До 31.12.2020 | |
| 2 | Направление информации о реализации муниципальной программы в общественную комиссию по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2019-2022 годы Темиртауского городского поселения | Исполнение | Ответственный исполнитель | До 15.10.2019 | До 31.12.2020 | До 31.12.2020 | До 31.12.2020 | |
| 3 | Актуализация муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель | До 31.12.2019 | До 31.12.2020 | До 31.12.2021 | До 31.12.2024 | |
| 4 | Подготовка и направление в управление экономического развития администрации г. Кемерово отчета об исполнении муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель | До 01.12.2019 | До 01.12.2020 | До 01.12.2021 | До 01.12.2024 | |
| 5 | Первичная инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Исполнение | Управление администрации Темиртауского городского поселения | - | - | - | - | |

Приложение № 4

**Адресный перечень МКД требующих благоустройства придомовых территорий по программе формирование современной городской среды на 2018-2024 гг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Адрес МКД** |
|  | пгт Темиртау, ул. Школьная, д. 1 | |
|  | пгт Темиртау, ул. Школьная, д. 2 | |
|  | пгт Темиртау, ул. России, д. 1 | |
|  | пгт Темиртау, ул. Почтовая, д. 1 | |
|  | пгт Темиртау, ул. Почтовая, д. 2 | |
|  | пгт Темиртау, ул. Почтовая, д. 20 | |
|  | пгт Темиртау, ул. Почтовая, д. 27 | |
|  | пгт Темиртау, ул. Почтовая, д. 28 | |
|  | пгт Темиртау, ул. Почтовая, д. 29 | |
|  | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.3 | |
|  | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.7 | |
|  | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.9 | |
|  | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.10 | |
|  | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.11 | |
|  | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.13 | |
|  | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.15 | |
|  | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.16 | |
|  | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.17 | |
|  | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.24 | |
|  | | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.26 |
|  | | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.33а |
|  | | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.32 |
|  | | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.34 |
|  | | пгт Темиртау, ул. Суворова, д. 13 |
|  | | пгт Темиртау, ул. Суворова, д. 14 |
|  | | пгт Темиртау, ул. Суворова, д. 15 |
|  | | пгт Темиртау, ул. Суворова, д. 16 |
|  | | пгт Темиртау, ул. Суворова, д. 17 |
|  | | пгт Темиртау, ул. Суворова, д. 18а |
|  | | пгт Темиртау, ул. Суворова, д. 19а |
|  | | пгт Темиртау, ул. Суворова, д. 21 |

Приложение №5

**Адресный перечень общественных территорий нуждающихся в благоустройстве по программе формирование современной городской среды на 2018-2024 гг**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Название общественной территории** |
|  | Пешеходная дорожка, Сквер Шахтеров, ул. Центральная, 7 |
|  | Прилегающая территория к пункту оказания скорой медицинской помощи |

Приложение №6

**Адресный перечень объектов торговли, требующих благоустройства территорий по программе формирование современной городской среды на 2018-2024 гг.**

**Минимальный перечень работ.**

1. Ремонт фасада здания
2. Освещение прилегающей территории
3. Подсветка окон (фасада)
4. Установка урн на территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| К дополнительным видам работ относится: озеленение территории. | шт. | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название торговой точки** | **Адрес торговой точки** |
|  | Магазин «Ласточка» | ул. Шоссейная, 8а |
|  | ТТ «Радуга» | ул. Центральная, 16 |
|  | ТТ «Мечта» | ул. Центральная, 16 |
|  | ООО «Родник» | ул. Центральная, 16 |
|  | ТТ «Ксюша» | ул. Центральная, 16 |
|  | Магазин «Заря» | Ул. Суворова, 16 |
|  | Розница К-1 | ул. Центральная, 19а |
|  | Магазин «Юлия» | ул. Центральная, 33 |
|  | Ритуальные услуги | ул. Центральная, 26 |
|  | Магазин «Лотос» | ул. Школьная,1 |

Приложение №7

**Адресный перечень объектов ИЖС, требующих благоустройства придомовых территорий по программе формирование современной городской среды на 2018-2024**

**Минимальный перечень работ.**

1. Освещение прилегающей территории
2. Ремонт, покраска изгороди на придомовой территории
3. Подсветка указателя с улицей и номером дома
4. Установка почтового ящика

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| К дополнительным видам работ относится:   1. Озеленение территории 2. Уборка мусора с придомовой территории | шт. | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Название** |
|  | п. Учулен, ул. Гастелло, №№3-51 |
|  | ул. Шоссейная, №14, №17, №20 |
|  | ул. Шахтерская, №№9-31 |
|  | ул. Водонасосная, №36, №38 |
|  | ул. Мичурина, №30, №49, №50 |